## отчёт за 2022 год
Отчёт
о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Алейниковском сельском поселении Россошанского муниципального района Воронежской области»
по состоянию на 01.01.2023
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Срок реализации программы | Объемы финансирования, тыс. рублей | [9 empty] | Уровень освоения финансовых средств (%) | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения, (%)
|  |  | всего |  | в том числе по источникам финансирования
[5 empty] | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Всего по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Алейниковском сельском поселении » |  | 242.1 | 235.2 | 0 | 0 | 138.1 | 138.1 | 104 | 97.1 | 0 | 0 | 97.15%
| Основное мероприятие 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Удельная величина потребления органами местного самоуправления электрической энергии (на кв.м площади) с.Нижний Карабут, ул.Центральная, 28) | 13.19 | 19 | 144.0485
|  |  | 0 | 0 | [8 empty] | #DIV/0! | Удельная величина потребления органами местного самоуправления тепловой энергии (на кв.м площади) )(х.Украинский, пл.Молодежная, 6) | 73.5 | 73.5 | 100
| Основное Мероприятие 2 Содержание уличного освещения |  | 242.1 | 235.2 |  |  | 138.1 | 138.1 | 104 | 97.1 |  |  | 97.15% | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, на конец отчетного года в общей протяженности улиц, проездов. | 42% | 63.9% | 152.1429
Глава Алейниковского сельского поселения |  |  |  |  | Е.А.Венжега
(наименование отдела) (подпись) (Ф.И.О.)
Исполнитель главный бухгалтер ____________________ __________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
телефон исполнителя 79291